## 小程序
主模块 | 详细页面/功能 | 开发时间 | 统计 | 负责人 | 说明
首页 | 首页 | 0.3 | 0.5 | 周晋军
| 推广 | 0.2 |  |  | 头部轮播详情
信息中心 | 提醒信息 | 0.3 | 0.5 | 段娟
| 咨询专家 | 0
| 查看图片 | 0.2
我的 | 我的 | 0.3 | 1.7 | 火火
| 删除账号 | 0.1
退出登录
| 我的订单 | 0.2
| 付款 | 0.2
| 提醒信息管理 | 0.2
| 变更手机号 | 0.1
| 解绑设备 | 0.1
| 更新车牌 | 0.1
| 绑定设备 | 0.2
注册
登录
| 登录选择录入设备 | 0.1
| 用户协议 | 0.1
爱车体检 | 爱车体检 | 0.5 | 0.5 | 周晋军 | 动画以及性能
位置服务 | 位置服务 | 0.4 | 2 | 周晋军
| 轨迹详情 | 0.5
| 行车轨迹 | 0.3
| 日历 | 0.8
驾驶行为 | 驾驶行为 | 0.6 | 0.6 | 段娟
应急电话 | 应急电话 | 0.2 | 0.2
充值 | 充值 | 0.3 | 0.3 | 火火
胎压监测 | 胎压监测 | 0.3 | 0.3 | 周晋军 | 动画以及性能
车险计算 | 车险计算 | 0.5 | 0.5 | 段娟 | 表单交互以及验证
爱车估值 | 爱车估值 | 0.3 | 0.4 | 段娟
| 估值结果页 | 0.1
违章查询 | 违章查询 | 0.2 | 0.4
| 查询结果页 | 0.2
统计 | 33 | 7.9 | 7.9
备注 | 页面制作：33个功能，耗时约8天，8k 框架：10k

## Web端
主模块 | 详细页面/功能 | 开发时间 | 统计 | 说明
示例页面 | 待定
总耗时 |  | 0 | 0
备注 | 示例页面：待定 框架：耗时2天，8k